三月工作计划

黄燕婷· 管培生 · 人事助理

2026年6月5日 — 2026年8月31日　|　系统上线 Deadline：2026年8月31日

一、前言

本文稿为本人（黄燕婷，管培生，人事助理）2026年6月5日至8月31日三个月工作期间的整体工作计划，按阶段梳理核心任务目标、时间节点、执行安排及待解决风险事项，供Bella及Jenny审阅参考，同时作为本人自我跟踪与汇报的基础依据。

计划总体分为三个阶段：接手上手·梳理盘点（6月上旬）、系统搭建·数据沉淀（6月中旬—7月底）、上线交付·验收归档（8月全月），最终目标为按期完成人事系统上线（硬性截止：2026年8月31日）。

二、工作概览

| 三阶段任务 | 财务助理招聘 | 每日日常事务 | 档案交接清单 | 距系统上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3个 | 紧急 · 预计两周内 | 每日 1–2h | 2份待签 | 约88天（截止8/31） |

三、三阶段核心任务

阶段一　接手上手 · 梳理盘点

执行周期：2026年6月1日 — 6月14日

阶段1 · 01　在职员工日常事务处理

【标签】日常HR · 每日1–2h · 跨阶段持续

【内容】负责入离职手续、合同续签、退休办理、应届生落户等全流程人事事务。每日会产生新的临时性事务（如保洁人员变动等），需远程协调执行。该任务贯穿整个三个月计划期，每天持续占用约1–2小时。

【时间】开始：2026-06-01　|　完成：2026-08-31（跨阶段持续）

备注：持续进行，每日维护

阶段1 · 02　财务助理招聘

【标签】⚡ 极紧急 · 招聘

【内容】财务助理岗位急缺，需在本阶段内完成招聘闭环。6月5日确定JD，6月9日正式开始筛选简历，预计两周内完成面试并发出Offer（目标6月19日前）。若6月16日前未能确定候选人，需向Bella提前预警。

【时间】开始：JD确认：2026-06-05　|　完成：目标6/19前发Offer

备注：⚡ 极紧急，优先推进

阶段1 · 03　保险模块梳理

【标签】保险 · 系统前置

【内容】统计梳理公司全体员工的已购险种清单，包括险种名称、承保机构、保额、覆盖人员等基本信息，后续将数据录入人事系统。计划集中2个上午完成（6月10日、11日）。

【时间】开始：2026-06-10　|　完成：2026-06-11

备注：待启动，集中2个上午完成

阶段二　系统搭建 · 数据沉淀

执行周期：2026年6月15日 — 7月31日

阶段2 · 01　人事系统开发

【标签】系统 · 核心任务

【内容】以V2.1产品说明书为基础，持续完善各模块内容；同时依照说明书自主完成人事系统搭建。阶段二期间完成主体开发与内部测试，为阶段三上线做好准备。产品说明书完善与系统建设同步推进。

【时间】开始：2026-06-15　|　完成：2026-07-31（测试完成）

备注：V2.1已完成，系统建设启动中

阶段2 · 02　全员档案扫描存档

【标签】档案 · 系统前置

【内容】在系统上线前完成所有纸质档案电子化扫描归档，完成后上传至HRO系统档案模块。香港端打印机资源受限，须分批合理安排时间，避免集中积压。

【时间】开始：2026-06-09　|　完成：2026-08-15

备注：待分批推进

阶段2 · 03　组织架构图更新 & 入职培训PPT更新

【标签】内容维护

【内容】同步更新公司最新组织架构图，将本批6名管培生入职后的人员信息纳入其中；同步更新新员工入职培训PPT，使内容与公司现状及新系统对齐。组织架构图争取本周内完成，入职培训PPT计划2个下午完成（6月9日、11日）。

【时间】开始：2026-06-05　|　完成：2026-06-30

备注：启动中

阶段三　上线交付 · 验收归档

执行周期：2026年8月1日 — 8月31日

阶段3 · 01　人事系统上线

【标签】系统 · 🎯 核心交付

【内容】人事系统正式上线运行。完成最终测试、数据迁移、权限配置及用户验收。8月31日为硬性Deadline，需确保系统可用、数据完整、操作流程跑通。

【时间】开始：2026-08-01　|　完成：2026-08-31（硬性截止）

备注：待阶段二开发完成

阶段3 · 02　档案电子化收尾 & 系统录入

【标签】档案

【内容】完成剩余档案扫描件上传至HRO系统；核对已扫描档案与系统记录的一致性，确保无遗漏。阶段二期间分批扫描，阶段三集中录入与验收。

【时间】开始：2026-08-01　|　完成：2026-08-31

备注：待阶段二扫描推进

阶段3 · 03　在职员工日常事务（持续）

【标签】日常HR · 每日1–2h

【内容】入离职、续签、退休、落户等日常事务持续处理。阶段三期间需同时兼顾系统上线与日常运维，时间管理尤为重要。

【时间】开始：2026-06-01　|　完成：2026-08-31

备注：持续进行，每日维护

四、下周工作安排（2026年6月8日—6月12日）

周一　6月8日

• 远程协调2名保洁离职 + 1名保洁入职手续　【上午（优先处理）】〔紧急〕

• 档案交接清单①：整理与周凯楠交接清单，确认签署　【上午】〔档案交接〕

• 财务招聘启动：发布JD，开始刷简历　【上午】〔招聘〕

• 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进）　【每日1–2h】〔日常〕

周二　6月9日

• 财务招聘：持续筛简历，安排面试　【全天持续】〔招聘〕

• 管培生入职遗留：提请Bella/Jenny指定上海对接人，推进签字盖章　【上午】〔需上海对接人〕

• 档案交接清单②：准备与Bella的档案交接清单　【上午】〔档案交接〕

• 入职培训PPT更新（Day 1）　【下午】〔内容〕

• 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进）　【每日1–2h】〔日常〕

周三　6月10日

• 保险模块梳理（Day 1）：收集统计险种资料　【上午】〔保险〕

• 财务招聘：面试安排 / 候选人沟通　【下午】〔招聘〕

• 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进）　【每日1–2h】〔日常〕

周四　6月11日

• 保险模块梳理（Day 2）：完成统计梳理，后续做进系统　【上午】〔保险〕

• 入职培训PPT更新（Day 2）　【下午】〔内容〕

• 财务招聘跟进：面试 / 评估 / 推进到Offer阶段　【持续】〔招聘〕

• 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进）　【每日1–2h】〔日常〕

周五　6月12日

• 组织架构图更新（管培生6人信息录入）　【上午】〔内容〕

• 财务助理招聘：目标两周内确定候选人、推进Offer　【下午】〔招聘〕

• 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进）　【每日1–2h】〔日常〕

五、风险 & 待解决事项

① 管培生入职遗留事项

❗  签字盖章流程尚未走完

❗  需要上海对接人：签字盖章等物理手续需上海端人员代理执行

·  涉及管培生：2026-06-01已完成入职手续

→  后续行动：提请Bella/Jenny指定上海授权对接人

② 档案交接（两份清单待签）

⚠  清单① 周凯楠 → Tina（待正式签署）

⚠  清单② Tina → Bella（待准备 + 签署）

·  目标：下周内完成两份交接清单签署归档

·  完成后档案正式移交Bella管理

③ 财务招聘时间压力

❗  岗位极紧急，预计两周内完成（6/19前）

·  6月5日：确定JD

·  6月9日：开始刷简历