黄燕婷（Tina）· 三月工作看板

管培生 · 人事助理    进行中  |  6/4 — 8/31  |  系统上线 · 8月31日 Deadline

工作概览

| 🎯 3 三阶段任务 | 🔥 紧急 财务招聘 · 预计两周内完成 | ⏱ 1–2h 每日日常事务占用 | 📁 2份 档案交接清单待签 | 🚀 87天 距系统上线（8/31） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

阶段 1   接手上手 · 梳理盘点    6/1 — 6/14

阶段 1 · 01 在职员工日常事务处理 日常HR 每日 1–2h 跨阶段持续 入离职手续、合同续签、退休办理、应届生落户等全流程人事事务；每天会产生新的临时性事务（如保洁人员变动等），需远程协调执行。 进度：持续进行 · 每日维护 开始：2026-06-01 → 截止：2026-08-31

阶段 1 · 02 财务助理招聘 ⚡ 极紧急 招聘 财务助理急需招聘。6/5确定JD，6/9开始刷简历，预计两周内完成面试并发Offer（6/19前）。阶段1内完成招聘闭环。 进度：JD 6/5 确认 · 6/9 启动 · 预计两周内完成 JD 确认：2026-06-05 → 目标到岗：2026-06-15

阶段 1 · 03 保险模块梳理 保险 系统前置 统计梳理公司全体员工已购险种清单（险种名称、承保机构、保额、覆盖人员等基本信息），后续做进人事系统。集中2个上午完成。 进度：待启动 · 集中2个上午完成 计划启动：2026-06-10 → 预计完成：2026-06-11

阶段 2   系统搭建 · 数据沉淀    6/15 — 7/31

阶段 2 · 01 人事系统开发 系统 核心任务 以 V2.1 说明书为基础，持续补充完善各模块内容；同时依照说明书自主完成人事系统搭建。阶段2期间完成主体开发与内部测试，为阶段3上线做准备。说明书与系统建设同步推进。 进度：V2.1 完成 · 系统建设启动中 开发启动：2026-06-15 → 测试完成：2026-07-31

阶段 2 · 02 全员档案扫描存档 档案 系统前置 系统上线前完成所有纸质档案电子化扫描归档，完成后上传至 HRO 系统档案模块。香港打印机资源受限，需分批合理安排时间处理，避免集中积压。 进度：待分批推进 开始：2026-06-09 → 完成截止：2026-08-15

阶段 2 · 03 组织架构图更新 & 入职培训PPT更新 内容维护 同步更新公司最新组织架构图（含本批6名管培生入职后的人员信息）；更新新员工入职培训PPT，使内容与公司现状及新系统对齐。 进度：启动中 开始：2026-06-05 → 预计完成：2026-06-30

阶段 3   上线交付 · 验收归档    8/1 — 8/31

阶段 3 · 01 人事系统上线 系统 🎯 核心交付 人事系统正式上线运行。完成最终测试、数据迁移、权限配置、用户验收。8/31 为硬性 deadline，确保系统可用、数据完整、操作流程跑通。 进度：待阶段2开发完成 上线启动：2026-08-01 → 硬性截止：2026-08-31

阶段 3 · 02 档案电子化收尾 & 系统录入 档案 完成剩余档案扫描件上传至 HRO 系统；核对已扫描档案与系统记录的一致性，确保无遗漏。阶段2期间分批扫描，阶段3集中录入与验收。 进度：待阶段2扫描推进 收尾启动：2026-08-01 → 完成截止：2026-08-31

阶段 3 · 03 在职员工日常事务（持续） 日常HR 每日 1–2h 入离职、续签、退休、落户等日常事务持续处理。阶段3期间需同时兼顾系统上线与日常运维，时间管理尤为重要。 进度：持续进行 · 每日维护 开始：2026-06-01 → 截止：2026-08-31

下周工作安排（6/8 — 6/12）

| 周一 6/8 | 周二 6/9 | 周三 6/10 | 周四 6/11 | 周五 6/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [紧急] 远程协调2名保洁离职 + 1名保洁入职手续 上午（优先处理） | [招聘] 财务招聘：持续筛简历，安排面试 全天持续 | [保险] 保险模块梳理（Day 1）：收集统计险种资料 上午 | [保险] 保险模块梳理（Day 2）：完成统计梳理，后续做进系统 上午 | [内容] 组织架构图更新（管培生6人信息录入） 上午 |
| [档案交接] 档案交接清单①：整理与周凯楠交接清单，确认签署 上午 | [需上海对接人] 管培生入职遗留：提请Bella/Jenny指定上海对接人，推进签字盖章 上午 | [招聘] 财务招聘：面试安排 / 候选人沟通 下午 | [内容] 入职培训PPT更新（Day 2） 下午 | [招聘] 财务助理招聘：目标两周内确定候选人、推进Offer 下午 |
| [招聘] 财务招聘启动：发布JD，开始刷简历 上午 | [档案交接] 档案交接清单②：准备与Bella的档案交接清单 上午 | [日常] 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进） 每日 1–2h | [招聘] 财务招聘跟进：面试 / 评估 / 推进到Offer阶段 持续 | [日常] 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进） 每日 1–2h |
| [日常] 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进） 每日 1–2h | [内容] 入职培训PPT更新（Day 1） 下午 |  | [日常] 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进） 每日 1–2h |  |
|  | [日常] 日常事务处理（入离职 / 续签 / 钉钉 / 待办跟进） 每日 1–2h |  |  |  |

风险 & 待解决事项

| ⚠️ 管培生入职遗留事项 · 签字盖章流程尚未走完 · 需要上海对接人：Tina在香港，签字盖章等物理手续需上海端人员代理执行 · 涉及管培生：2026-06-01已完成入职手续 · 后续行动：提请Bella/Jenny指定上海授权对接人 | 📋 档案交接（两份清单待签） · 清单① 周凯楠 → Tina（待正式签署） · 清单② Tina → Bella（待准备 + 签署） · 目标：下周内完成两份交接清单签署归档 · 完成后档案正式移交 Bella 管理 | 🔥 财务招聘时间压力 · 岗位极紧急，预计两周内完成（6/19前） · 6/5：确定JD · 6/9：开始刷简历 · 若6/16前未确定候选人，需向Bella预警 |
| --- | --- | --- |

黄燕婷（Tina） · 人力资源部    更新于 6/5 · v4.0