三月工作计划汇报

黄燕婷（Tina）· 管培生 · 人事助理

汇报时间：2026年6月5日　|　计划周期：2026年6月—8月

────────────────────────────────────────────

【开场】

Bella好，Jenny好，各位好。我是黄燕婷，今天向大家汇报我未来三个月的工作计划。计划周期从6月4日到8月31日，共覆盖三个阶段，最终目标是按时完成人事系统上线，硬性截止日期为今年8月31日。

接下来我会依次汇报：整体工作安排、三个阶段的核心任务、下周具体日程，以及目前已知的几个风险和待解决事项，请大家有任何意见随时打断。

────────────────────────────────────────────

【一】整体工作概览

先说整体框架。三个月的工作主要由三条主线构成：

第一条是日常人事事务，包括入离职、合同续签、退休办理等，这条线每天大约占用1到2小时，贯穿整个三个月，不会因为阶段切换而中断。

第二条是财务助理招聘，这是目前最紧急的事情，预计两周之内完成，后面我会专门说。

第三条是人事系统的建设，从6月中旬开始开发，7月底完成测试，8月正式上线，这是整个计划的核心交付目标。

────────────────────────────────────────────

【二】三阶段核心任务

阶段一　接手上手 · 梳理盘点（6月1日—6月14日）

第一阶段是接手上手和梳理盘点，时间是6月1日到6月14日，主要有三项任务。

一是在职员工日常事务。入职开始就正式接手，每天处理各类人事事务，需要香港和上海两端协调，会持续到8月底。

二是财务助理招聘，这是本阶段最紧的任务。今天6月5日确定JD，下周一发布，开始刷简历，目标6月19日前完成招聘闭环、发出Offer。如果6月16日前还没有确定候选人，我会及时向Bella预警。

三是保险模块梳理。计划在6月10日、11日集中两个上午，统计梳理公司全体员工的险种信息，包括险种名称、承保机构、保额和覆盖人员等，梳理完成后后续做进人事系统。

阶段二　系统搭建 · 数据沉淀（6月15日—7月31日）

第二阶段是系统搭建和数据沉淀，时间是6月15日到7月31日，这是整个计划的主体阶段，有三项核心工作。

一是人事系统开发，这是本阶段也是整个计划的核心任务。我会以V2.1产品说明书为基础，在开发系统的同时持续完善说明书内容，两者同步推进，争取7月底完成主体开发和内部测试。

二是全员档案扫描存档。需要将所有纸质档案电子化，上传至系统档案模块。香港这边打印机资源有限，我会分批安排，避免集中积压，计划8月15日前完成扫描。

三是组织架构图和入职培训PPT的更新。组织架构图要把6名新管培生的信息纳入进去，入职培训PPT也要同步更新，与公司现状和新系统对齐。这两项计划6月底前完成。

阶段三　上线交付 · 验收归档（8月1日—8月31日）

第三阶段是上线交付和验收归档，时间是整个8月，主要有三项工作。

一是人事系统正式上线。完成最终测试、数据迁移、权限配置和用户验收，确保系统可用、数据完整、操作流程跑通。8月31日是硬性截止日期。

二是档案电子化收尾和系统录入。在阶段二分批扫描的基础上，8月集中完成剩余录入和核对，确保档案与系统记录一致、无遗漏。

三是日常人事事务继续维持。8月上线阶段要同时兼顾系统交付和日常工作，时间管理会是重点。

────────────────────────────────────────────

【三】下周工作安排（6月8日—6月12日）

下面具体说一下下周的工作安排，按天来汇报。

周一，上午优先处理远程协调2名保洁离职加1名保洁入职手续，同时整理与周凯楠的档案交接清单确认签署，另外发布财务招聘JD正式启动招聘工作。

周二，继续筛财务候选人简历安排面试；上午需要提请Bella和Jenny指定上海对接人，推进管培生签字盖章的遗留手续；同时开始准备与Bella的档案交接清单；下午开始更新入职培训PPT第一天。

周三，上午保险模块梳理第一天，收集统计险种资料；下午继续财务招聘面试安排和候选人沟通。

周四，上午完成保险模块梳理第二天，整理汇总数据；下午入职培训PPT更新第二天；同时财务招聘推进到Offer阶段。

周五，上午完成组织架构图更新，把6名管培生信息录入；下午继续财务招聘跟进，目标两周内确定候选人。

【备注】每天另有1至2小时用于处理日常人事事务（入离职、续签、钉钉审批、待办跟进等）。

────────────────────────────────────────────

【四】风险 & 待解决事项

最后说三个目前已知的风险和待解决事项，需要各位了解，部分需要协助推进。

① 管培生入职遗留

管培生6月1日已完成入职手续，但签字盖章流程还没走完。问题在于我人在香港，签字盖章等物理手续必须有人在上海端代理执行，目前没有指定的上海对接人。这里需要请Bella或Jenny指定一位上海授权对接人，以便推进后续手续，否则这件事会一直堵着。

【待决策】请Bella/Jenny指定上海授权对接人。

② 档案交接两份清单待签

目前有两份档案交接清单尚未签署：一份是周凯楠移交给我的，需要正式签署确认；一份是我移交给Bella的，需要我先整理准备好再签署。目标是下周内完成这两份清单的签署归档，完成后档案正式移交Bella管理。

③ 财务招聘时间压力

财务助理岗位非常紧急。JD今天确认，下周一发布，预计两周内完成招聘。如果6月16日前还没有确定候选人，我会主动向Bella预警，请大家关注这个节点。

────────────────────────────────────────────

【结语】

以上就是我三个月工作计划的整体汇报。总结一下：近期最紧的是财务招聘和上海对接人的问题，需要尽快推进；中期核心是人事系统开发，我会按时推进，有问题会及时同步；长期目标是8月31日系统顺利上线。

请各位批评指正，如果有需要调整的地方，我会及时修改计划。谢谢Bella，谢谢Jenny，汇报完毕。

────────────────────────────────────────────

黄燕婷（Tina）· 人力资源部　|　2026年6月5日　|　汇报稿 v1.0